## CronogramaDeProjeto
Crie um cronograma de projeto nesta planilha. Digite o título desse projeto na célula B1. As informações sobre como usar esta planilha, incluindo instruções para leitores de tela e o autor desta pasta de trabalho, estão na planilha Sobre. Continue navegando pela coluna A para saber mais. | IndIR - Indexing Improving Information Retrieval in the Juris Dataset
(Jurisprudence Statements and Thesaurus of the Brazil Federal Court of Accounts - TCU)
Insira o Nome da empresa na célula B2. | Leonardo Pacheco e Marcus Borela | https://github.com/marcusborela/ind-ir |  |  |  |  | Projeto Final da disciplina IA368DD_2023S1: Deep Learning Aplicado a Sistemas de Buscas
Insira o nome do Líder do projeto na célula B3. Insira a data de Início do projeto na célula E3. Início do projeto: o rótulo está na célula C3. |  |  | Início do . projeto: | 2023-05-18
A semana de exibição na célula E4 representa a semana inicial a ser exibida no cronograma do projeto na célula I4. A data de início do projeto é considerada Semana 1. Para alterar a semana de exibição, basta inserir um novo número da semana na célula E4. A data inicial para cada semana, começando com a semana de exibição na célula E4, começa na célula I4 e é calculada automaticamente. Há 8 semanas representadas nesse modo de exibição que vão da célula I4 a célula BF4. Você não deve modificar essas células. Semana de exibição: o rótulo está na célula C4. | [6 empty] | Semana 1 | [6 empty] | Semana 2 | [6 empty] | Semana 3 | [6 empty] | Semana 4 | [6 empty] | Semana 5 | [6 empty] | Semana 6
As células I5 a BL5 contêm o número de dias da semana representado no bloco de células acima de cada célula de data e são calculadas automaticamente. Você não deve modificar essas células. A data de hoje é contornada em vermelho (hex #AD3815) a partir da data de hoje na linha 5, passando pela coluna de data inteira até o final do cronograma do projeto. | time axis 2023-05-18 to 2023-06-29
Esta linha inclui cabeçalhos do cronograma do projeto que estão abaixo deles. Navegue de B6 a BL6 para ouvir o conteúdo. A primeira letra de cada dia da semana da data acima daquele cabeçalho começa na célula I6 e continua até a célula BL6. Todo o gráfico de linha do tempo de projeto é gerado automaticamente com base nas datas de início e término inseridas, usando os formatos condicionais. Não modifique o conteúdo nas células dentro das colunas após a coluna I, começando na célula I7. | TAREFA | ATRIBUÍDO PARA | PROGRESSO | INÍCIO | TÉRMINO | DIAS | time axis 2023-05-18 to 2023-06-29
Não exclua esta linha. Esta linha ficará oculta para preservar uma fórmula usada para realçar o dia atual no cronograma do projeto.
A célula B8 contém o título do exemplo da Fase 1. Insira um novo Título na célula B8. Na célula C8, insira o nome a atribuir à fase, caso ela se aplique ao seu projeto. Na célula D8, insira o Progresso para a fase inteira, caso ela se aplique ao seu projeto. Nas células E8 e F8, insira as datas de início e término para a fase inteira, caso ela se aplique ao seu projeto. O gráfico de Gantt preenche automaticamente as datas apropriadas e sombreia de acordo com o andamento inserido. Para excluir a fase e trabalhar apenas nas tarefas, basta excluir essa linha. | Planejamento | bar: 2023-05-18; 2023-05-25
A célula B9 contém a tarefa de exemplo "Tarefa 1". Insira um novo nome da tarefa na célula B9. Insira uma pessoa para atribuir a tarefa na célula C9. Insira o andamento da tarefa na célula D9. Uma barra de progresso é exibida na célula e fica sombreada de acordo com o número na célula. Por exemplo, 50% de progresso sombreia metade da célula. Insira a data de início da tarefa na célula E9. Insira a data de término da tarefa na célula F9. Uma barra de status sombreada das datas inseridas aparece em blocos começando na célula I9 até BL9. | Plano básico | LM | 100% | 2023-05-18 | 2023-06-02 | 16 | bar: 2023-05-25
As linhas 10 a 13 repetem o padrão da linha 9. Repita as instruções da célula A9 para todas as linhas de tarefas nesta planilha. Substitua os dados de exemplo. Um exemplo de outra fase começa na célula A14. Continue inserindo tarefas nas células A10 a A13 ou vá para a célula A14 para saber mais. | 1a Apresentação | LM | 100% | 2023-05-22 | 2023-05-24 | 3 | bar: 2023-05-25
| Definir base de dados | LM | 100% | 2023-05-23 | 2023-05-31 | 9
| Definir métricas | LM | 75% | 2023-05-25 | 2023-06-18 | 25
Crie um cronograma de projeto nesta planilha. Digite o título desse projeto na célula B1. As informações sobre como usar esta planilha, incluindo instruções para leitores de tela e o autor desta pasta de trabalho, estão na planilha Sobre. Continue navega | Construção do Dataset de Indexação (Juris-TCU-Index)
Crie um cronograma de projeto nesta planilha. Digite o título desse projeto na célula B1. As informações sobre como usar esta planilha, incluindo instruções para leitores de tela e o autor desta pasta de trabalho, estão na planilha Sobre. Continue navega | Carga dos dados do sistema Juris (incluindo indexações) | LM | 100% | 2023-05-27 | 2023-06-02 | 7
Crie um cronograma de projeto nesta planilha. Digite o título desse projeto na célula B1. As informações sobre como usar esta planilha, incluindo instruções para leitores de tela e o autor desta pasta de trabalho, estão na planilha Sobre. Continue navega | Explorar dados do sistema Juris | LM | 100% | 2023-06-01 | 2023-06-05 | 5
Crie um cronograma de projeto nesta planilha. Digite o título desse projeto na célula B1. As informações sobre como usar esta planilha, incluindo instruções para leitores de tela e o autor desta pasta de trabalho, estão na planilha Sobre. Continue navega | Explorar dados de indexações | LM | 100% | 2023-06-05 | 2023-06-07 | 3
| Tratar dados | LM | 95% | 2023-05-27 | 2023-06-13 | 18
Crie um cronograma de projeto nesta planilha. Digite o título desse projeto na célula B1. As informações sobre como usar esta planilha, incluindo instruções para leitores de tela e o autor desta pasta de trabalho, estão na planilha Sobre. Continue navega | Gerar dataset (com qrels) | M | 95% | 2023-06-07 | 2023-06-14 | 8
| Validar formato dataset | M | 100% | 2023-06-07 | 2023-06-09 | 3
Crie um cronograma de projeto nesta planilha. Digite o título desse projeto na célula B1. As informações sobre como usar esta planilha, incluindo instruções para leitores de tela e o autor desta pasta de trabalho, estão na planilha Sobre. Continue navega | Construção do Dataset de Avaliação de Busca (Juris-TCU)
| Explorar dados de log da busca | L | 80% | 2023-06-01 | 2023-06-14 | 14
| Criar queries | L | 80% | 2023-06-05 | 2023-06-12 | 8
| Definir prompt LLM para qrel | LM | 0% | 2023-06-12 | 2023-06-17 | 6
| Montar base de avaliação (qrel) | L | 0% | 2023-06-12 | 2023-06-21 | 10
A célula à direita contém o título do exemplo da Fase 2. Você pode criar uma nova fase a qualquer momento na coluna B. Este cronograma de projeto não exige fases. Para remover a fase, basta excluir a linha. Para criar um novo bloco de fases nesta linha, digite um novo Título na célula à direita. Para continuar a adicionar tarefas à fase acima, insira uma nova linha acima desta e preencha os dados da tarefa como na instrução da célula A9. Atualize os detalhes da Fase na célula à direita, com base nas instruções da célula A8. Continue navegando para baixo nas células da coluna A para saber mais. Se você ainda não adicionou as novas linhas nesta planilha, encontrará 2 exemplos adicionais de blocos de fase que foram criados nas células B20 e B26. Caso contrário, navegue pelas células da coluna A para localizar os blocos adicionais. Repita as instruções das células A8 e A9 sempre que precisar. | Construção do pipeline de indexação
| Criar estrutura busca (elastic search, etc) | M | 100% | 2023-06-04 | 2023-06-07 | 4
| Criar estrutura de registro e avaliação (métrica) | M | 80% | 2023-06-04 | 2023-06-12 | 9
| Realizar experimentos: indexador como pipeline de busca | LM | 0% | 2023-06-12 | 2023-06-21 | 10
| Treinar modelo | M | 0% | 2023-06-14 | 2023-06-21 | 8
A célula à direita contém o título do exemplo da Fase 2. Você pode criar uma nova fase a qualquer momento na coluna B. Este cronograma de projeto não exige fases. Para remover a fase, basta excluir a linha. Para criar um novo bloco de fases nesta linha, digite um novo Título na célula à direita. Para continuar a adicionar tarefas à fase acima, insira uma nova linha acima desta e preencha os dados da tarefa como na instrução da célula A9. Atualize os detalhes da Fase na célula à direita, com base nas instruções da célula A8. Continue navegando para baixo nas células da coluna A para saber mais. Se você ainda não adicionou as novas linhas nesta planilha, encontrará 2 exemplos adicionais de blocos de fase que foram criados nas células B20 e B26. Caso contrário, navegue pelas células da coluna A para localizar os blocos adicionais. Repita as instruções das células A8 e A9 sempre que precisar. | Frente pipeline de busca
| Criar estrutura busca (elastic search, etc) | M | 0% | 2023-06-17 | 2023-06-19 | 3
| Criar estrutura de registro e avaliação (métrica) | M | 0% | 2023-06-17 | 2023-06-20 | 4
| Realizar experimentos: indexador como ranker | LM | 0% | 2023-06-17 | 2023-06-21 | 5
Bloco de título de fase de exemplo | Frente Avaliação e Fechamento
| Relatório | LM | 0% | 2023-06-16 | 2023-06-28 | 13
| Preparar apresentação final | LM | 0% | 2023-06-24 | 2023-06-28 | 5
| Publicar datasets com qrels (indexação e busca da jurisprudência) | LM | 0% | 2023-06-04 | 2023-06-28 | 25
Esta linha marca o final do Cronograma do projeto. NÃO insira nada nessa linha. Insira novas linhas ACIMA desta linha para continuar a construção do cronograma de projeto. | Insira novas linhas ACIMA desta

## Sobre
GRÁFICO DE GANTT SIMPLES por Vertex42.com
https://www.vertex42.com/ExcelTemplates/simple-gantt-chart.html
Sobre este modelo
Este modelo proporciona uma maneira simples de criar um gráfico de Gantt para ajudar a visualizar e controlar seu projeto. Basta inserir suas tarefas e as datas de início e término, as fórmulas não são necessárias. As barras no gráfico de Gantt representam a duração da tarefa e são exibidas usando a formatação condicional. Para adicionar novas tarefas, insira novas linhas.
Guia para leitores de tela
Há duas planilhas nesta pasta de trabalho. FolhaDePonto Sobre As instruções para cada planilha estão na coluna A, começando na célula A1 de cada planilha. Elas foram escritas com texto oculto. Cada etapa orienta você pelas informações nessa linha. Cada etapa subsequente continua na célula A2, A3 e assim por diante, caso isso não seja orientado explicitamente. Por exemplo, o texto da instrução pode mostrar "continua na célula A6" para a próxima etapa. Esse texto oculto não será impresso. Para remover essas instruções da planilha, basta excluir a coluna A.
Ajuda adicional
Clique no link abaixo para acessar o site vertex42.com e saiba mais sobre como usar esse modelo, como calcular os dias normais e dias úteis, criar as dependências entre tarefas, alterar as cores das barras, adicionar uma barra de rolagem para facilitar a alteração da semana de exibição, ampliar o intervalo de data exibido no gráfico, etc.
Como usar um gráfico de Gantt simples
Mais modelos de gerenciamento de projetos
Acesse Vertex42.com para baixar outros modelos de gerenciamento de projetos, incluindo os diferentes tipos de cronogramas de projetos, gráficos de Gantt, listas de tarefas, etc.
Modelos de gerenciamento de projetos
Sobre o Vertex42
O Vertex42.com oferece mais de 300 modelos profissionais de planilha para uso corporativo, doméstico e educacional, a maioria deles com download gratuito. O conjunto de modelos inclui vários calendários, planejadores e agendas, bem como planilhas de finanças pessoais para orçamento, redução de débito e amortização de empréstimo.
As empresas encontrarão faturas, folhas de ponto, controladores de estoque, demonstrativos financeiros e modelos de planejamento de projetos. Professores e alunos encontrarão recursos como cronogramas de aula, planilhas de notas e planilhas de participação. Organize sua vida familiar com planejadores de refeições, listas de verificação e registros de exercícios. Cada modelo é completamente pesquisado, refinado e aprimorado ao longo do tempo com o feedback de milhares de usuários.